## Hoja1
Cronograma Sistemas Operativos
Fechas
No. Actividad | Actividad | Inicio | Fin | Responsable | % Tendencia
1 | Escoger plataforma a utilizar | 2020-08-12 | 2020-08-18 | Todos | 100%
2 | Dividir areas de trabajo | 2020-08-14 | 2020-08-17 | Todos | 100%
3 | Plasmar diseño de la arquitectura | 2020-08-15 |  | Todos | 100%
4 | Explicar Unidad de memoria | 2020-08-16 | 2020-08-20 | Daniel | 100%
5 | Explicar Unidad Central de Proceso | 2020-08-16 | 2020-08-20 | Geovani | 100%
6 | Explicar Unidad de Entrada y Salida | 2020-08-16 | 2020-08-20 | Angel | 100%
7 | Segundo Prototipo Arquitectura Vonn
7.1 | Modificacion Parte Unidad Central de Proceso | 2020-09-03 | 2020-09-15 | Geovani | 40%
7.2 | Modificacion Parte Unidad De Entrada y Salida | 2020-09-03 | 2020-09-15 | Angel | 40%
7.3 | Division de memoria | 2020-09-03 | 2020-09-15 | Geovani | 15%
7.4 | Interrupciones E/S | 2020-09-03 | 2020-09-15 | Angel | 15%
8 | Algoritmo Peluquero Dormilon
8.1 | Buscar Forma de representacion | 2020-09-02 | 2020-09-06 | Grupo | 60%
8.2 | Ideas y contenido | 2020-09-02 | 2020-09-06 | Grupo | 50%
8.3 | Grabacion Parte introduccion | 2020-09-08 | 2020-09-20 | Angel | 10%
8.4 | Grabacion Parte media | 2020-09-08 | 2020-09-02 | Geovani | 70%
8.5 | Grabacion Final | 2020-09-08 | 2020-09-20 | Geovani | 70%
8.6 | Unir Video | 2020-09-21 | 2020-09-28 | Angel | 0%
8.7 | Editar Video | 2020-09-25 | 2020-09-28 | Grupo | 0%
8.8 | Presentar Video |  |  | Grupo | 0%
9 | Instalación De Visual OS
9.1 | Descargar Distribucion | 2020-09-11 | 2020-09-16 | Grupo | 0%
9.2 | Instalación Distribución | 2020-09-11 | 2020-09-16 | Grupo | 0%
9.3 | Manual de Usuario | 2020-09-11 | 2020-09-16 | Grupo | 0%
9.4 | Grabacion de la instalacion
9.5 | Parte Inicial | 2020-09-11 | 2020-09-16 | Geovani | 0%
9.6 | Parte Final | 2020-09-11 | 2020-09-16 | Angel | 0%
10 | Administrador de Procesos C#
10.1 | Identificar plataforma a utilizar | 2020-09-11 | 2020-10-04 | Grupo | 40%
10.2 | Empezar a programar | 2020-09-11 | 2020-10-04 | Grupo | 0%
10.3 | Diseñar administrador de procesos | 2020-09-11 | 2020-10-04 | Grupo | 0%